УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МОУО

_________Черкесова Т.В.

«     »                    20    г

План работы по организации аккредитации общеобразовательных учреждений муниципального образования Успенский район на 2013-2014 год

| № п/п | Вид деятельности | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сверка и корректировка базы данных аккредитованных экспертов | До 10 сентября 2013г. |
| 2 | Подготовка документов по аккредитации МБОУООШ№8, 14,16,17 | Октябрь-ноябрь 2013г. |
| 3 | Ознакомление общеобразовательных учреждений с нормативными документами | Октябрь 2013г. |
| 4 | Проведение обучающего семинара с экспертами, привлекаемыми к аккредитационной экспертизе | Декабрь 2013г. |
| 5 | Выезд в МБОУООШ№14,16,17, 8 с целью оказания практической помощи при подготовке к проведению аккредитации | Декабрь 2013г. |
| 6 | Определение состава комиссии по аккредитационной экспертизе МБОУООШ№8,14,16,18 | Декабрь 2013г. |
| 7 | Предаккредитационная проверка МБОУООШ№8,14,16,17 | За 2 недели до проведения аккредитации |
| 8 | Аккредитация МБОУООШ№8,14,16,17 | Согласно графику МОН КК |
| 9 | Предоставление документов по аккредитации ОУ в МОН Краснодарского края | В течение 5 рабочих дней после окончания работы экспертов |
| 10 | Составление справки по итогам аккредитации | Март 2014г. |
| 11 | Анализ итогов аккредитации общеобразовательных учреждений в 2013-2014 учебном году | До 10.06.2014г. |
| 12 | Составление графика аккредитации ОУ на 2014-2015 учебный год | До 10.06.2013г |

Главный специалист управления образованием                         Н.Г.Исраилова