ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  министерства образования и науки

Краснодарского края

от 02.09.2013  №5558

ПЛАН

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций Краснодарского края в 2013-2015 годы

| № п.п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение Положения об общественном совете при министерстве | 3 квартал 2013г. | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова | Приказ министерства |
|  | Сбор предложений по кандидатурам и утверждение состава общественного совета при министерстве | 3 квартал 2013г. | Н.Е.Байрачный начальники отделов министерства | Приказ министерства |
|  | Создание на официальном сайте министерства раздела о формировании независимой системы оценки качества работы образовательных организаций | 3 квартал 2013г. | Н.Е.Байрачный | Раздел на официальном сайте министерства |
|  | Приведение структуры сайтов образовательных организаций и информации на этих сайтах в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 №343 | весь период | руководители МОУО, ГОО | Приказ министерства, актуализация информации на сайтах образовательных организаций |
|  | Разработка и утверждение порядка проведения независимой системы оценки качества работы ГОО | 3-4 квартал 2013г. | Н.Е.Байрачный Р. А.Гардымова начальники отделов министерства | Приказ министерства |
|  | Разработка и утверждение показателей и критериев эффективности деятельности ГОО | весь период | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова начальники отделов министерства | Приказ министерства |
|  | Подготовка перечня необходимой и достоверной информации о деятельности ГОО, предоставляемой потребителям услуг | весь период | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова начальники отделов министерства | Письмо министерства |
|  | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций | 3 квартал 2013г. | Н.Е.Байрачный К.А.Федоренко Р.А.Гардымова начальники отделов министерства | Приказ министерства |
|  | Формирование перечня ГОО для проведения оценки качества из работы на основе изучения общественного мнения | 3-4 квартал 2013-15 г.г. | председатель общественного совета | Решение общественного совета |
|  | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по созданию и функционированию независимой оценки качества работы образовательных организаций | по отдельному графику | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова | Справки по результатам проведения совещаний, семинаров, круглых столов |
|  | Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения о качестве работ ГОО | весь период | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова председатель общественного совета | Письма министерства |
|  | Проведение мониторингов и формирование рейтингов ГОО | 3-4 квартал 2013-15 г.г. | Н.Е.Байрачный председатель общественного совета Р.А.Гардымова начальники отделов министерства | Рекомендации министерства |
|  | Изучение результатов оценки качества и рейтингов деятельности ГОО | 4 квартал 2013-15 г.г. | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова | Справки, отчеты |
|  | Подготовка совместно с общественным советом предложений по улучшению качества предоставления услуг ГОО | 4 квартал 2013-15 г.г. | Н.Е.Байрачный председатель общественного совета. | Письма министерства |
|  | Направление ГОО рекомендаций об улучшении качества их работы, подготовленные с учетом предложений общественного совета при министерстве | 4 квартал 2013-15 г.г. | Н.Е.Байрачный председатель общественного совета | Рекомендации министерства |
|  | Размещение планов мероприятий по улучшению качества работы организаций на своих организационных сайтах и обеспечение их выполнения | 4 квартал 2013-15 г.г. | руководители МОУО, ГОО | Информация на официальном сайте образовательных организаций |
|  | Контроль выполнения разработанных ГОО планов мероприятий по улучшению качества их работы | весь период | Н.Е.Байрачный | Справка |
|  | Размещение информации о функционировании независимой системы оценки качества работы ГОО оценки на официальном сайте министерства | весь период | Н.Е.Байрачный | Информация на официальном сайте министерства |
|  | Обобщение опыта функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций на уровне муниципалитетов и региона | 4 квартал 2013-15 г.г. | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова председатель общественного совета | Отчет |
|  | Мониторинг выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных и муниципальных образовательных организаций | 2-4 квартал 2013-15 г.г. | Н.Е.Байрачный Р.А.Гардымова председатель общественного совета, МОУО | Отчет |

Сокращения:

Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство

Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО

Муниципальный орган управления образованием - МОУО

Государственные образовательные организации, подведомственные министерству образования и науки Краснодарского рая  -  ГОО

Заместитель министра                                                                                                                                                Н.Е. Байрачный